## Instruções
PLANILHA DE EXEMPLO (dados fictícios) — modelo da equipe (rev.01)
• Uma aba por FRENTE. Linha 7: cabeçalho (Avanço, Título/Tarefa, Tarefa, Responsável, Status, Peso, %, Prazo/Conclusão e uma coluna por semana).
• Coluna 'Título/Tarefa': 'Título' = ENTREGA (linha-mãe); 'Tarefa' = AÇÃO.
• AÇÃO: um responsável por linha; Status (À iniciar / Em andamento / Concluído); Peso (1 a 3);
% (opcional: sem valor, vale 0% / 50% / 100% pelo status; Concluído é sempre 100%);
Prazo (ou data de conclusão, se concluída) e o comentário da semana na coluna da semana.
• O app encontra as colunas pelo NOME do cabeçalho: dá para mudar a ordem, mas não o nome.

## Fábrica de Placas
FÁBRICA DE PLACAS
LISTA DE TAREFAS PENDENTES
Avanço | Título/Tarefa | Tarefa | Responsável | Status | Peso | % | Prazo/ Conclusão | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026
| Título | Equipe
| Tarefa | Contratação de operador de plotter | Ana | Concluído | 2 | 100% | 2026-10-09 |  |  |  |  | Concluído
| Tarefa | Integração do novo supervisor | Ana | Em andamento | 3 | 50% | 2026-10-25 |  |  |  |  | Agenda de integração enviada
| Tarefa | Escala de férias do 1º semestre | Ana | À iniciar | 1 | 0% | 2026-11-10
| Título | Manutenção da fábrica
| Tarefa | Ar-condicionado da produção | Facilities | À iniciar | 3 | 0% | 2026-10-23 |  |  |  |  | Abertura de chamado Facilities
| Tarefa | Troca de lâmpadas do galpão | Facilities | Em andamento | 1 | 50% | 2026-10-18 |  |  |  |  | Aguardando retorno do fornecedor
| Tarefa | Revisão dos compressores | Bruno | À iniciar | 2 | 0%
| Título | Plano de produção
| Tarefa | Definir estoque padrão por tipo de placa | Carla | Em andamento | 3 | 50% | 2026-10-16 |  |  |  |  | Levantando histórico
| Tarefa | Catalogar placas prontas | Diego | Concluído | 2 | 100% | 2026-10-19 |  |  |  |  | Concluído
| Tarefa | Plano de impressão semanal | Bruno | À iniciar | 3 | 0% | 2026-10-27
| Tarefa | Planejamento de entregas às unidades | Bruno, Carla | Em andamento | 2 | 50% | 2026-11-05 |  |  |  |  | Rotas em revisão
| Tarefa | Placas sem informação da unidade |  |  |  | 0%

## Centralização
CENTRALIZAÇÃO
LISTA DE TAREFAS PENDENTES
Avanço | Título/Tarefa | Tarefa | Responsável | Status | Peso | % | Prazo/ Conclusão | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026
| Título | Padronização dos formulários
| Tarefa | Desenho do fluxo de solicitação | Diego | Concluído | 2 | 100% | 2026-10-01 |  |  |  |  | Concluído
| Tarefa | Formulário Hub Sul | Diego | Concluído | 1 | 100% | 2026-10-12 |  |  |  |  | Concluído
| Tarefa | Formulário Hub Norte | Diego | Em andamento | 1 | 50% | 2026-10-20 |  |  |  |  | Em teste com a unidade
| Tarefa | Operação assistida | Bruno | À iniciar | 3 | 0% | 2026-11-20
| Título | Kick-off com as unidades
| Tarefa | Passo a passo para solicitantes | Diego | Concluído | 2 | 100% | 2026-10-17 |  |  |  |  | Concluído
| Tarefa | Treinamento das unidades | Diego | Em andamento | 3 | 40% | 2026-10-24 |  |  |  |  | 2 de 5 unidades treinadas
| Tarefa | E-mail formalizando a transição | Ana | Em andamento | 2 | 50% | 2026-10-15 |  |  |  |  | Enviado para 3 hubs

## Novos Negócios
NOVOS NEGÓCIOS
LISTA DE TAREFAS PENDENTES
Avanço | Título/Tarefa | Tarefa | Responsável | Status | Peso | % | Prazo/ Conclusão | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026
| Título | Projeto Alfa - Orçamento
| Tarefa | Pacote de conservação | Eva / Bruno | Em andamento | 2 | 50% | 2026-10-31 |  |  |  |  | Premissas validadas
| Tarefa | Sinalização horizontal | Eva | À iniciar | 2 | 0%
| Tarefa | Sinalização vertical |  | À iniciar | 2 | 0%

## Modelo vazio
Avanço | Título/Tarefa | Tarefa | Responsável | Status | Peso | % | Prazo/ Conclusão | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026
| Título | TAREFA PRINCIPAL
| Tarefa | AÇÕES
| Tarefa | AÇÕES
| Tarefa | AÇÕES
| Tarefa | AÇÕES